## 装修预算明细
雍贤山庐 7-1004 装修预算总表
127㎡ 毛坯住宅 · 数据截至 2026-07-08 · 金额单位：元
总预算 |  | 已付款 |  | 未付尾款 |  | 预计剩余未付 |  | 已完成节点 | 未完成节点
217820 |  | 96604 |  | 9000 |  | 121216 |  | 23 | 51
类别 | 空间 | 项目名称 | 品牌/规格 | 预算款 | 已付款 | 未付尾款 | 日期 | 状态 | 备注
01 房屋交付前
验房 | 全屋 | 监理验房 | 小区团购 | 66 | 66 | 0 | 2026-04-22 | 已完成 | 找了监理免费验房，给的辛苦费
设计 | 全屋 | 平面图+各阶段跟单 | sjl工作室 | 2500 | 2500 | 0 | 2026-04-25 | 已完成 | sjl设计工作室，跟单就非常划算了，而且新小区非常容易推荐设计师
物业费用 | 全屋 | 一年物业费及燃气费 | 物业 | 4917.6 | 4917.6 | 0 | 2026-05-05 | 已完成 | 这里不止，扣除了房屋面积返现
物业费用 | 全屋 | 维修基金 | 物业 | 4340.4 | 4340.4 | 0 | 2026-05-05 | 已完成 | 已付清
小计 |  |  |  | 11824 | 11824 | 0
02 开工准备与拆改
工长服务 | 全屋 | 工长服务款 | 当家 | 12870 | 12870 | 0 | 2026-05-23 | 已完成 | 已付清
门窗 | 阳台 | 封窗 | 轩昂 | 15000 | 6000 | 9000 | 2026-05-26 | 未完成 | 已付 ¥6,000；待付 ¥9,000
拆改 | 全屋 | 砸墙、防水及保温层铲除、垃圾清运 | 小区团购 | 3100 | 3100 | 0 | 2026-06-04 | 已完成 | 已付清
砌筑 | 全屋 | 砌墙人工 | 当家 | 2640 | 2640 | 0 | 2026-06-10 | 已完成 | 已付清
砌筑 | 全屋 | 砌墙材料 | 当家 | 2013 | 2013 | 0 | 2026-06-11 | 已完成 | 已付清
隔音 | 全屋 | 隔音阻尼材料 | 拼多多 | 230 | 230 | 0 | 2026-06-24 | 已完成 | 已付清
小计 |  |  |  | 35853 | 26853 | 9000
03 水电与隐蔽工程
水电 | 全屋 | 水电人工 | 当家 | 7740 | 7740 | 0 | 2026-06-20 | 已完成 | 已付清
水电 | 全屋 | 水电材料 | 当家 | 8387 | 8387 | 0 | 2026-06-20 | 已完成 | ¥7,275 + ¥1,045 + ¥67 = ¥8,387，已付清
开孔 | 全屋 | 打孔 | 小区团购15一个 | 435 | 435 | 0 | 2026-06-24 | 已完成 | 已付清
小计 |  |  |  | 16562 | 16562 | 0
04 防水与瓦工瓷砖
瓷砖 | 全屋 | 瓷砖定金 |  | 1000 | 1000 | 0 | 2026-07-02 | 已完成 | 本次付款已付清
铺贴 | 全屋 | 瓦工人工 | 当家 | 15117 | 15117 | 0 | 2026-07-03 | 已完成 | 已付清
瓷砖 | 全屋 | 瓷砖尾款 |  | 15000 | 12150 | 0 | 2026-07-08 | 已完成 | 已付 ¥6,480 + ¥5,670 = ¥12,150
铺贴 | 全屋 | 瓦工材料 |  | 1875 | 1875 | 0 | 2026-07-03 | 已完成 | 已付清
瓦工 | 厨卫 | 包立管（包管子） |  | 560 | 560 | 0 | 2026-07-05 | 已完成 | 包管子
小计 |  |  |  | 33552 | 30702 | 0
05 木工与吊顶
吊顶 | 客餐厅 | 客餐厅吊顶 |  | 3000 | 0 | 0 |  | 未完成
人工 | 全屋 | 木工人工 | 私人找的 | 20000 | 0 | 0 |  | 未完成
材料 | 全屋 | 木工辅料 | 当家 | 2000 | 0 | 0 |  | 未完成
木作 | 全屋 | 其他木作基层 |  | 10000 | 0 | 0 |  | 未完成
小计 |  |  |  | 35000 | 0 | 0
06 墙面与油漆
基层 | 全屋 | 墙面基层处理 |  | 0 | 0 | 0 |  | 未完成
人工 | 全屋 | 油工人工 | 当家 | 8000 | 0 | 0 |  | 未完成
材料 | 全屋 | 油工辅料 | 当家 | 1000 | 0 | 0 |  | 未完成
材料 | 全屋 | 油漆 |  | 8000 | 0 | 0 |  | 未完成
小计 |  |  |  | 17000 | 0 | 0
07 主材与安装
门 | 全屋 | 室内门及门套 |  | 8000 | 0 | 0 |  | 未完成
地面 | 全屋 | 踢脚线 |  | 0 | 0 | 0 |  | 未完成
水槽 | 厨房 | 厨房水槽 |  | 1000 | 0 | 0 |  | 未完成 | 洗碗槽预算
马桶 | 卫生间 | 普通马桶*2 |  | 2000 | 0 | 0 |  | 未完成
卫浴 | 卫生间 | 台盆 |  | 2000 | 0 | 0 |  | 未完成
卫浴 | 卫生间 | 镜柜/浴室镜 |  | 1000 | 0 | 0 |  | 未完成
卫浴 | 卫生间 | 淋浴花洒 |  | 1200 | 0 | 0 |  | 未完成 | 卫浴预算
晾晒 | 阳台 | 电动晾衣架 |  | 600 | 0 | 0 |  | 未完成
灯具 | 全屋 | 主灯/吸顶灯 |  | 3000 | 0 | 0 |  | 未完成 | 全屋灯具预算
灯具 | 全屋 | 筒灯/射灯 |  | 300 | 0 | 0 |  | 未完成
灯具 | 全屋 | 灯带/线性灯 |  | 1000 | 0 | 0 |  | 未完成
电气 | 全屋 | 开关插座面板 |  | 300 | 0 | 0 |  | 未完成
小计 |  |  |  | 20400 | 0 | 0
09 家具与软装
沙发 | 客厅 | 沙发 |  | 5000 | 0 | 0 |  | 未完成
茶几 | 客厅 | 茶几 |  | 1000 | 0 | 0 |  | 未完成
电视柜 | 客厅 | 成品电视柜 |  | 1000 | 0 | 0 |  | 未完成
餐桌椅 | 餐厅 | 餐桌/岛台 |  | 3000 | 0 | 0 |  | 未完成
餐椅 | 餐厅 | 备用餐椅/吧椅 |  | 1000 | 0 | 0 |  | 未完成
床 | 主卧 | 主卧床 |  | 1500 | 0 | 0 |  | 未完成 | 组合预算：主卧床 + 床垫
床垫 | 主卧 | 主卧床垫 |  | 2500 | 0 | 0 |  | 未完成
床头柜 | 主卧 | 床头柜*4（主次卧） |  | 2000 | 0 | 0 |  | 未完成
床 | 次卧 | 次卧床 |  | 1000 | 0 | 0 |  | 未完成 | 组合预算：次卧床 + 床垫
床垫 | 次卧 | 次卧床垫 |  | 1000 | 0 | 0 |  | 未完成
书桌 | 电竞房 | 书桌 |  | 0 | 0 | 0 |  | 未完成
座椅 | 电竞房 | 人体工学椅 |  | 0 | 0 | 0 |  | 未完成
梳妆台 | 主卧 | 梳妆台与凳 |  | 1000 | 0 | 0 |  | 未完成
窗帘 | 全屋 | 布帘 |  | 5000 | 0 | 0 |  | 未完成 | 全屋窗帘预算
装饰灯 | 客厅/卧室 | 落地灯/台灯 |  | 1000 | 0 | 0 |  | 未完成
小计 |  |  |  | 26000 | 0 | 0
10 家电与智能家居
空调 | 全屋 | 中央空调/风管机 |  | 6000 | 6034 | 0 | 2026-07-08 | 已完成 | 小彤付 · 风管机主机
空调 | 全屋 | 风管机铜管 |  | 150 | 150 | 0 | 2026-07-08 | 已完成 | 铜管费用
空调 | 卧室/客厅 | 分体空调 |  | 6000 | 0 | 0 |  | 未完成
冰箱 | 厨房 | 冰箱 |  | 3000 | 0 | 0 |  | 未完成 | 组合预算：洗衣机 + 冰箱
洗衣 | 阳台 | 洗衣机 |  | 2000 | 0 | 0 |  | 未完成
洗衣 | 阳台 | 烘干机 |  | 0 | 0 | 0 |  | 未完成
洗碗 | 厨房 | 洗碗机 |  | 0 | 0 | 0 |  | 未完成
厨电 | 厨房 | 油烟机 |  | 1600 | 1600 | 0 |  | 已完成 | 小彤付
厨电 | 厨房 | 燃气灶/电磁灶 |  | 900 | 900 | 0 |  | 已完成 | 小彤付
厨电 | 厨房 | 蒸箱/烤箱 |  | 0 | 0 | 0 |  | 未完成
厨电 | 厨房 | 微波炉 |  | 0 | 0 | 0 |  | 未完成
热水 | 厨卫 | 燃气/电热水器 |  | 1500 | 1500 | 0 |  | 已完成 | 小彤付
影音 | 客厅/卧室 | 电视 |  | 0 | 0 | 0 |  | 未完成
影音 | 客厅 | 投影仪 |  | 0 | 0 | 0 |  | 未完成
影音 | 客厅 | 幕布 |  | 0 | 0 | 0 |  | 未完成
清洁 | 全屋 | 扫地机器人 |  | 0 | 0 | 0 |  | 未完成
清洁 | 全屋 | 吸尘器/洗地机 |  | 0 | 0 | 0 |  | 未完成
智能 | 玄关 | 智能门锁 |  | 0 | 0 | 0 |  | 未完成
智能 | 全屋 | 智能网关 |  | 0 | 0 | 0 |  | 未完成
小计 |  |  |  | 21150 | 10184 | 0
11 保洁验收与入住
保洁 | 全屋 | 开荒保洁 |  | 0 | 0 | 0 |  | 未完成
清运 | 全屋 | 垃圾清运费 |  | 479 | 479 | 0 | 2026-07-06 | 已完成 | 80 袋
小计 |  |  |  | 479 | 479 | 0
12 结算与备用金
♻ 回款 · 回收返款
回款 | 全屋 | 空气能 |  | 1200 | 1200 | 0 |  | 已完成 | 回收返款
回款 | 全屋 | 移门*2 |  | 1000 | 1000 | 0 |  | 已完成 | 回收返款
回款 | 全屋 | 电线 |  | 330 | 330 | 0 |  | 已完成 | 回收返款
小计 |  |  |  |  | 2530